## review
No | 対象 | コメント | Date | TICO | Tech M comments
1 |  | 改訂履歴0.5ではPinNo117のみ記載されていますが、Pin20の削除やその他の変更箇所もあります。 適切な記載に修正してください。 下記くらいの記述は必要だと思います。 ・ZCD signal updated on Pin 117 of microcontroller. ・Accordingly, ZCD assignment on Pin 20 is removed. ・Minor updates in Microcontroller Interface Configuration (ADC range/scaling correction and PWM signal re-assignment). | 2026-03-05 | Konno | We updated it as you suggested.
2 |  | ProjectがPhase3のままになっています。 | 2026-03-05 | Konno | We updated it as you suggested.
3 |  | Pin57の記載に誤記がないか確認してください。 To Device：PFC_GAN_2(Pin142と重複) From Sig - l：MCU_PFC_GAN_2(Pin142と重複) | 2026-03-05 | Konno | Pin no 57 MCU_PFC_GAN_2 and Pin no 142 MCU_PFC_GAN_4 updated it.
4 |  | Pin117の記載を修正してください。 Pin description：GPIO→P15.8 Function ：P15.8→GPIO To Device：OUT(対象が不明確です。具体的な表記にしてください) From Sig - l：OUT(対象が不明確です。具体的な表記にしてください) To Sig - l：ZCD→ZCD_EN(ZCDの許可信号だと想定しています) | 2026-03-05 | Konno | We updated it as you suggested.
5 |  | Pin64の記載を確認してください CAN0_NODE0_TXD To Sig - l：CAN_RX→CAN_TX TX信号なので、TXが正しいと思いますがご確認ください。 | 2026-03-05 | Konno | We updated it as you suggested. CAN_TX -->CAN_TX , CAN_RX-->CAN-->RX
6 |  | Pin142の記載を確認してください CAN0_NODE0_TXD Function ：TOUT23_OUT →マイコンマニュアルではGTM_TOUT105が割り当たっています。 | 2026-03-05 | Konno | Pin no 57 : TOUT105_OUT and Pin no 142 : TOUT23_OUT updated as per suggested
7 |  | Pin49のANALOG I/Oの記載を確認してください。 Analog Scalling factor：+/-100mV = +/-1A Analog System Input Range (Min and Max)：0 to 250A Sensor Range：+/-400 A このScalling factor だとInput Rangeをカバーできないと思います。 | 2026-03-05 | Konno | The analog scaling factor updated to ±100 mV/A instead of ±5 mV/A, based on the calculations in the reference sheet.

## chapter
|  |  | 1 | High level requirements | 6
1 | High level block diagram | 7 | 2 | High level block diagram | 9
2 | System block diagram | 10 | 3 | System block diagram | 10
3 | High level state flow diagram | 11 | 4 | High level state flow diagram | 11
|  |  | 5 | Software components | 14
4 | Software Architecture | 13 | 6 | Software architecture: | 17
5 | High level functionality description | 16 | 7 | High level functional description | 19
|  |  | 8 | AC input mode selection | 50
|  |  | 9 | Flying capacitor control system details | 53
6 | List of variables | 28 | 10 | List of variables | 66
7 | List of functions and descriptions | 36 | 11 | Function list and details | 76
|  |  | 12 | Start-up sequence | 112
|  |  | 13 | Shut-Down sequence | 115
|  |  | 14 | Function sequence diagram | 118
8 | Microcontroller configurations | 60 | 15 | Microcontroller configuration (reference only) | 122
9 | Memory utilization summary (CPU, RAM, Flash/ROM) | 99 | 16 | Memory utilization summary (CPU, RAM, Flash/ROM): | 156
10 | Interrupt table | 100 | 17 | Interrupt table | 157
11 | CAN Matrix | 102 | 18 | CAN matrix | 159
12 | SRS reference in SDD | 108 | 19 | SRS reference in SDD | 167
13 | Common abbreviations list | 111 | 20 | Common abbreviations list | 175
|  |  | 1 | High level requirements
|  |  | 5 | Software components
|  |  | 12 | Start-up sequence
|  |  | 13 | Shut-Down sequence
|  |  | 14 | Function sequence diagram