## Sheet1
No | Page | 対象 | コメント | Date | TICO | TechM comments Review Internal | TechM comments Review Internal（和訳） | Status | memo
1 | P1 |  | For mapping of SRS and SDD documents, please refer to the SRS document. SRSドキュメントは何を指しますか？ What does "SRS document" indicate? | 2025-10-22 | Konno | Added the abrivations for SRS and SDD Provided clarification on SRS and SDD mapping and separated Purpose and Scope | SRSとSDDドキュメントのマッピングについて、SRSドキュメントを参照してください。SRSとSDDの略語を追加し、目的と範囲を分離しました。 | To be confirmed |  | Completed
2 | P16 | Figure 5 | 1)Figure 5 - Software components内 ”Feedbck”になっている箇所が多いので、Feedbackにしてください。 1) Correct repeated typo of "Feedbck" to "Feedback"in Figure 5 - Software components. | 2025-10-22 | Konno | Corrected the spelling of "Feedback" | Figure 5内の『Feedbck』のスペルミスを『Feedback』に修正しました。 | Completed |  | To be confirmed
3 | P16 | Figure 5 | 2)Component NameとFigure 5 - Software components内の表記が一致しない名称があるので修正してください。例： Low Voltage Output Feedback/Flying Capacitor Feedbackなど 2) Correct the inconsistencies in the name between "Component Name" and Figure 5 - Software components" description. e.g. "Low Voltage Output Feedback" vs "Flying Capacitor Feedback" | 2025-10-22 | Konno | Inconsistancy in the naming has been corrected. | Component NameとFigure 5内の名称の不一致を修正しました。 | Completed | Q No75
4 | P21 | Figure 7 | Figure 7 - Initialization High-Voltage (HV) Check HV Voltage Validity Check のNo側の処理についてDescriptionを確認するとFaultLoopと記載がありますが、フローは同一処理のリトライになっております。正しい表記に修正してください。 For Figure 7 - Initialization High-Voltage (HV) Check HV Voltage Validity Check in the "Description", "No" process is "FaultLoop" but the flowchart shows retry of the same process. Update it to correct notation. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 7 has been changed to Figure 8) Updated the flowchart logic and and verified that the "Description" is in synch. | Figure 7のHV Voltage Validity CheckのNo側処理をDescriptionと同期させました。 | Completed | Q No76
5 | P23 | Figure 8 | Figure 8 - Main routine 1)High-Voltage (HV) Check HV Voltage Validity Check からNo側の処理でSTOP Operationsに進む処理の矢印がありません。 In Figure 8 - Main routine, 1) High-Voltage (HV) check Process for "No" at HV Voltage Validity Check doesn't have arrow toward "STOP Operations" | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 8 has been changed to Figure 9) Process for "No" at HV Voltage Validity Check is now going to "Fault Loop" (Updated the flowchart) | Figure 8のHV Voltage Validity CheckのNo側処理をFault Loopに進むよう修正しました。 | Completed
6 | P23 | Figure 8 | 2)Enable CheckのNo側処理がSTOP Operationsに進むはずですが、フローはリトライです。正しい表記に修正してください。 2) "No" operation of "Enable Check" shall go to "STOP Operations" but the flow shows retry. Update to the correct notation. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 8 has been changed to Figure 9) Process for "No" operation of "Enable Check" is now going to "Read input HV Voltage" (Updated the flowchart) | Enable CheckのNo側処理をRead input HV Voltageに進むよう修正しました。 | Completed
7 | P25 | Figure 9 | Figure 9 - Fault routine 1)Figure 7、8に表現される「Fault Loop」とは別処理でしょうか。 同一の処理を示すなら表記を統一してください。 Figure 9 - Fault routine 1) In Figure 7 and Figure 8, do "Fault Loop" express different processes? If they are the same process, use the same expression for both. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 9 has been changed to Figure 10) Fault routine is reworded to Fault Loop | Fault routineの表記をFault Loopに統一しました。 | Completed
8 | P25 | Figure 9 | 2)Operation StoppedのYes/Noの記載がありません。 2) There is no description on "Yes/No" on "Operation Stopped" | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 9 has been changed to Figure 10) Stop Operation - changed from Yes/No Decision box to Actual processing box and updated the description part as well | Operation StoppedのYes/No記載を処理ボックスに変更し説明を更新しました。 | To be confirmed | Operation Stoppedの処理が削除されたのでは？
9 | P27 | Figure 10 | Figure 10 - DCDC HV=> LV main routine 1)Check Input Battery Voltageのフロー表記とDescriptionの説明が一致しないと思われます。ご確認お願いいたします。(YesでMainLoopに飛ばないし、NoはInput voltage check後にモードチェックにも進むように見えます) 1) The flow description for Check Input Battery Voltage does not seem to match the description. Please check. (Yes does not jump to the Main Loop, and No appears to proceed to the mode check after the Input voltage check.) | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 10 has been changed to Figure 11) Description is updated to match the flowchart | Check Input Battery Voltageの説明とフローチャートの不一致を修正しました。 | Completed
10 | P31 | Figure 10 | 8.6. DCDC HV=> LV CV (Constant Voltage) Routineの改ページがずれています。 In 8.6 DCDC HV=>LV CV (Constant Voltage) Routine, page break is mis-aligned. | 2025-10-22 | Konno | Page break is added | DCDC HV→LV CVルーチンの改ページ位置を修正しました。 | Completed
11 | P33 | Figure 12 | Figure 12 - DCDC HV=> LV CV Constant Voltage routine 1)DescriptionのLow Voltage Check:の箇所で”the system may enter a fault or shutdown mode.”と記載がありますが、フローチャートは”the system enters the Fault Loop.”になっています。ご確認ください。 Figure 12 - DCDC HV=>LV CV Constant Voltage Routine 1) In "Description", "Low Voltage Check" says ”the system may enter a fault or shutdown mode.” but the flowchart says ”the system enters the Fault Loop.” Check and correct. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 12 has been changed to Figure 13) Description is updated to match the flowchart | Low Voltage Checkの説明とフローチャートの不一致を修正しました。 | Completed
12 | P35 | Figure 13 | Figure 13 - DCDC LV=>HV main routine 1)Check Input Battery Voltageのフロー表記とDescriptionの説明が一致しないと思われます。ご確認お願いいたします。(YesでMainLoopに飛ばないし、NoはInput voltage check後にモードチェックにも進むように見えます) Figure 13 - DCDC LV=>HV main routine 1) Flowchart for "Check Input Battery Voltage" and the explanation in "Description" doesn't match. Check and correct. ("Yes" doesn't go to "Main Loop" and "No" seems to go to mode check after "Input Voltage Check".) | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 13 has been changed to Figure 14) Description is updated to match the flowchart | Check Input Battery Voltageの説明とフローチャートの不一致を修正しました。 | Completed
13 | P37 | Figure 14 | Figure 14 - DCDC LV=>HV Constant Ccurrent (CC) routine 1)Descriptionは”If current demand ≥ existing set current ”ですがフローは”＞”担っています。正しい方に統一してください。 Figure 14 - DCDC LV=>HV Constant Current (CC) routine 1) Descriotion says ”If current demand ≥ existing set current ” but flowchart shows ">". Check and update it to correct one. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 14 has been changed to Figure 15) Description is updated to match the flowchart | 不等号表現を説明とフローチャートで統一しました。 | Completed
14 | P37 | Figure 14 | 2)If Hv Voltage VHVset ＜ 540VおよびIf Hv Voltage VHVset ＞ 840Vの不等号を確認してください。540VはDescriptionの説明は”以下”となっています。840Vの処理の説明はありません。 2) Check the inequalty in "If Hv Voltage VHVset < 540V" and "If Hv Voltage VHVset > 849V". In the "Description", 540V is "less or equal" and no desctiption on 840V. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 14 has been changed to Figure 15) Description is updated to match the flowchart | 不等号表現を説明とフローチャートで統一しました。 | Completed
15 | P44 | Figure 16 | Figure 16 - OBC main routine 1)CC or CV modeの処理がルックアップテーブルによって行われると記載されていますが、フローチャートでは”VHV＜VHVth（TBD)”の比較によって決定されています。正しい表記に修正してください。 Figure 16 - OBC main routine 1) It says CC or CV mode process is done by look-up table but flowchart shows it was decided by "VHV<VHVth (TBD)" comparison. Update to correct description. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 16 has been changed to Figure 17) Description is updated to match the flowchart | CCまたはCVモードの決定方法を説明とフローチャートで統一しました。 | Completed
16 | P44 | Figure 16 | 2)フローチャートではDC link Voltageが400VであればHV高圧電圧を確認するように見えますが、説明にはバッテリ電圧が範囲内にある場合、Dclink電圧を確認するとあります。いずれかの記載が間違いだと思います。 2) In the flowchart, it shows as if "DC link Voltage" is 400V then checks HV high voltage, the explanation says it checks Dclink voltage when the battery voltage is in the range. Either one of them is incorrect. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 16 has been changed to Figure 17) Description is updated to match the flowchart | DCリンク電圧やバッテリ電圧の確認条件を統一しました。 | Completed
17 | P44 | Figure 16 | 3)Dclink電圧が十分な時(Sufficient)とありますが、フローチャートの記載はVdclink=400V?のままでよいでしょうか。 3) It says as when DC link voltage is sufficient even though flowchart says Vdclink=400V; is it okay as they are? | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 16 has been changed to Figure 17) Description is updated to match the flowchart | DCリンク電圧の表現を統一しました。 | Completed
18 | P46 | Figure 17 | Figure 17 - PFC routine 1)フローチャート内条件分岐でYes/Noの記載がない処理があります。またVfc<200Vなど、No側のルート記載がない条件分岐表記が多数あります。全体見直しをお願いします。 Figure 17 - PFC routine 1) In flowchart, there are conditional branches which don't have Yes/No description. In addition to that, like Vfc<200V, there are many branches which has no path description for No condition. Check flowcharts overall. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 17 has been changed to Figure 18) Title is changed from PFC routine to PFC operation loop Added Yes/No labels to all decision boxes Description is updated to match the flowchart | PFCルーチンのYes/No記載漏れを修正しました。 | Completed
19 | P46 | Figure 17 | 2)”Positive AC Switching Cycle?”分岐後の処理が同じです。また、Yes/Noの記載がありません。また、該当処理の説明がないように思われます。 2) There are the same process after branch at "Positive AC Switching Cycle?". Also no description of "Yes/No". Moreover, no explanation on the relevant process. | 2025-10-22 | Konno | Description is updated to match the flowchart | Positive AC Switching Cycle後の処理と説明を修正しました。 | Completed
20 | P50 | Figure 18 | Figure 18 - OBC DAB constant ccurrent (CC) routine 1)フローチャートとDescriptionで不等号の記載が異なります。ご確認ください。以上、以下、超える、未満の表現が統一されていません。 Figure 18 - OBC DAB constant ccurrent (CC) routine 1) The descriptions of inequality sign are different in flowchart and "Description". Check them. Expression of "or more", "or less", "more than", and "less than" are not consistent. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 18 has been changed to Figure 19) Updated the description to remove all inconsistencies | OBC DAB定電流ルーチンの不等号表現を統一しました。 | Completed
21 | P50 | Figure 18 | 2)Output Voltage Adjustment Based on Current Demandにおいて、フローチャートは"byΔVHV"、Descriptionは”byΔvref”同じ意味ですか？ 2) At "Output Voltage Adjustment Based on Current Demand", are they same meaning "byΔVHV" in flowchart and ”byΔvref” in "Description"? | 2025-10-22 | Konno | Updated the description to ΔVHV | ΔVHVとΔvrefの表記を統一しました。 | Completed
22 | P54 | Figure 19 | Figure 19 - OBC DAB constant voltage (CV) Routine 1)フローチャートとDescriptionで不等号の記載が異なります。ご確認ください。以上、以下、超える、未満の表現が統一されていません。 Figure 19 - OBC DAB constant voltage (CV) Routine 1) The descriptions of inequality sign are different in flowchart and "Description". Check them. Expression of "or more", "or less", "more than", and "less than" are not consistent. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 19 has been changed to Figure 20) Updated the description to remove all inconsistencies | OBC DAB定電圧ルーチンの不等号表現を統一しました。 | Completed
23 | P54 | Figure 19 | 2)Description：if Existing Voltage < Vref – ΔV、Flow chart ：if existing voltage < VHVCV。この表記は同じ意味ですか？高い側の比較も同様の表記です。 2) Description：if Existing Voltage < Vref – ΔV Flow chart ：if existing voltage < VHVCV Do they mean the same? Same for the higher value comparison. | 2025-10-22 | Konno | Updated the description to VHVCV | VHVCVの表記を統一しました。 | Completed
24 | P54 | Figure 19 | 3)Measure Output Voltage and Current後のCheck for Any Fault (OV/UV/OC)について、この箇所は説明がありますが、P50 など説明がない処理も多いです。統一してください。 3) About Check for Any Fault (OV/UV/OC) after Measure Output Voltage and Current, it has explanation but there are processes which don't have explanation like p50. Make them consistent. | 2025-10-22 | Konno | Fault related description is made consistent in all sections | Fault関連の説明を全体で統一しました。 | Completed
25 | P57 |  | 8.14. OBC Main Routine (DC => AC)の改ページがずれています。 Page break is misaligned for 8.14. OBC Main Routine (DC => AC) | 2025-10-22 | Konno | Page break is aligned | OBC Main Routineの改ページ位置を修正しました。 | Completed
26 | P58-59 | Figure 20 | Figure 20 - OBC main routine (DC => AC) 1)数字が英文表記(ex:two-hundred-volt, sixty hertz,thirty-two amperes )他は200Vや60Hzと記載されているように思います。英数字表記に統一していただけると助かります。ちなみに混在は一般的ですか？ Figure 20 - OBC main routine (DC => AC) 1) Numbers are in word (e.g. two-hundred-volt, sixty hertz,thirty-two amperes) where 200V or 60Hz in other places. Consolidate them to numerical expression makes it easy to understand. Is this type of mixture common? | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 20 has been changed to Figure 21) Changed all written numbers to numerical values | 数値表現を数値に統一しました。 | Completed
27 | P58-59 | Figure 20 | 2)Description内、”Check voltage and frequency configuration”にて”200Vバージョンか確認”とありますが、フローチャートは”110Vバージョンか確認”を行っています。修正をお願いいたします。 2) In "Description, it says "check if it is 200V version" at "Check voltage and frequency configuration" but flowchart shows that "check 110V version or not". Correct it. | 2025-10-22 | Konno | Corrected the voltage check logic in the flowchart and ​updated the description to match the flowchart | 電圧バージョン確認条件を修正しました。 | Completed
28 | P58-59 | Figure 20 | 3)フローチャートに”Yes""No"の記載がないものがあります。記載してください。 3) In flowchart, there are conditional branches which don't have Yes/No description. | 2025-10-22 | Konno | Added explicit "If Yes:" and "If No:" formatting for all decision points to match flowchart structure | Yes/No記載漏れを修正しました。 | Completed
29 | P58-59 | Figure 20 | 4)Fault checkの説明で、電圧、または周波数が範囲外の時、Fail処理に入るとありますが、フローチャートの処理と異なっております。 フローチャートの処理 周波数Fail：Fault Loop 電圧Fail：No power trancefer and recheck input voltage 4) In the explanation of "Fault check", it says go into Fail process when voltage or frequency is out of range but flowchart shows differently. In Flowchart, Frequency fail: Fault Loop Voltage fail: No power trancefer and recheck input voltage | 2025-10-22 | Konno | Corrected the Fault check logic in the flowchart and ​updated the description to match the flowchart | Fault checkの説明とフローチャートの不一致を修正しました。 | Completed
30 | P58-59 | Figure 20 | 5)Vdclink電圧の比較処理がありますが、Figure16と記載が異なります。Vdclinkが正でしょうか。 Figure16:DC Link Voltage Vdclink=400V? Figure20:DC Link Voltage Vdc=400V? 5) There is Vdclink voltage comparizon but it is different from Figure 16. Is Vdclink correct? Figure16:DC Link Voltage Vdclink=400V? Figure20:DC Link Voltage Vdc=400V? | 2025-10-22 | Konno | Standardized to "Vdc" for consistency across the document | Vdc表記を統一しました。 | Completed
31 | P58-59 | Figure 20 | 6)Current limit checkにて異常処理はシステム停止、スタンバイモードで待機とありますが、フローチャートはスタンバイモード移行ではなく”Disable or mode change signal check”に遷移しています。ご確認ください。 6) It says Error process is stop system, waiting at standby mode in "Current limit check" but flowchart doesn't go to standby mode and goes to ”Disable or mode change signal check”. Check and correct. | 2025-10-22 | Konno | Corrected the flowchart (renamed Stop Operation to Stop DAB Output) and updated the description to match the flowchart | Current limit checkの異常処理を修正しました。 | Completed
32 | P60 | Figure 21 | 1)フローチャートに、条件分岐の”Yes""No”の記載がありません 1) There is no description on "Yes""No" in the flowchart. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 21 has been changed to Figure 22) Added Yes/No Branch Descriptions for all the decision boxes | Yes/No記載漏れを修正しました。 | Completed
33 | P60 | Figure 21 | 2)Descriptionにて、”Flying cap"と記載がありますが、他ページは”Flying Capacitor”と記載されています。用語統一の観点より”Flying Capacitor”に統一してください。 2) In "Description", it says "Flying cap" while other page describes it as "Flying Capacitor". For terminology consistency, unify the term to "Flying Capacitor". | 2025-10-22 | Konno | Changed "Flying cap" → "Flying Capacitor" throughout the entire description Changed "flying cap voltage" → "Flying Capacitor voltage" | Flying Capacitorの用語を統一しました。 | Completed
34 | P60 | Figure 21 | 3)Positive AC Switching Cycle?後の処理がどちらもPoitive Switchingになっております。 3) The processes after "Positive AC Switchng Cycle?" are both "Positive Switching". | 2025-10-22 | Konno | updated the flowchart to include both positive and negative Switching Cycles | Positive AC Switching Cycle後の処理を修正しました。 | Completed
35 | P60 | Figure 21 | 4)フローチャートにて記載されている。Cuttemt PIControl以降のPWM計算、設定、測定、故障診断の説明がありません 4) There is no description on PWM calculation, setting, measurement, failure diagnostics after "Current PIControl" in the flowchart. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 21 has been changed to Figure 22) Required description has been added | PWM計算や故障診断の説明を追加しました。 | Completed
36 | P63 |  | 9章全体として、図を張り付けただけの章となっています。制御説明、図の凡例など不足ばかりです。 Chapter 9 overall is just a aggregation of copy-pasted figures. Insufficient information overall like missing description on control, no legend, etc. | 2025-10-22 | Konno | In-depth explanation for Flying Capacitor control system is added | 第9章にFlying Capacitor制御説明を追加しました。 | Completed
37 | P63 | Figure 22 | 図が小さくて何を記載しているかわかりません。 The figure is too small and cannot understand what is shown. | 2025-10-22 | Konno | (Figure numbers 22, 23 have been changed to Figures 32, 33) Now the figure size has been increased for better understanding, also the colour boxes have been added to describe the switches present in the converter S1 ~ S4 means Switches (description is added) | 図のサイズを大きくし、スイッチ説明を追加しました。 | Completed
38 | P63 | Figure 23 | S1~S4が何を表すのかわかりません。 Cannot understand what S1 ~ S4 mean. | 2025-10-22 | Konno |  | S1～S4の説明を追加しました。 | Completed
39 | P64 | Figure 24 | Figure 23のサブシステム”Flying capacitor balancing and phase shift modulation control”の処理だと思いますが、図のタイトルが”Flying capacitor phase shift modulation control system”となっており関連がわかりません。 This seems to be a control of subsystem of Figure 23 ”Flying capacitor balancing and phase shift modulation control”, but the title of the figure ”Flying capacitor phase shift modulation control system” make confusion and cannot understand the relations. | 2025-10-22 | Konno | Now the title has been modified from (Flying capacitor balancing and phase shift modulation control) to (Control scheme for OBC PFC converter) Figures 33 and 34 are now merged into one figure and made as Figure 33. (Figure number 24 has been changed to Figure 34) | 図タイトルを修正し関連性を明確化しました。 | Completed
40 | P64 | Figure 24 | 各ブロックが何を表現するのかわからないため、図を解読できません。 入力、出力、信号名の記載など第三者が理解できる記載にしてください。 Cannot understand the figure because of no idea on what each block means. Make the drawing/description as the others can understand, like describing input/output and signal names. | 2025-10-22 | Konno | Figures 33 and 34 are merged into one figure (Figure 33) with detailed annotations of the input and output signal names in Table 5. | 各ブロックの説明や信号名を追加しました。 | Completed
41 | P64 | Figure 25 | 各線の凡例を追加してください。何を記載しているのかわかりません。 Add legend for each line. Cannot understand what they show. | 2025-10-22 | Konno | Legend has been added. (Figure number 25 has been changed to Figure 34) | 各線の凡例を追加しました。 | Completed
42 | P64 | Figure 25 | Figure24内の波形でしょうか。どこのポイントの波形か記載してください。 Is it a wave form in Figure 24? Clarify which point this wave form is taken. | 2025-10-22 | Konno | Required description is added beneath Figure 33 | 波形の測定ポイント説明を追加しました。 | Completed
43 | P64 | Figure 25 | 縦軸、横軸のスケール、軸ラベルありません。 There is no scale nor label for x and y axis. | 2025-10-22 | Konno | Scale and label have been added. | 軸ラベルとスケールを追加しました。 | Completed
44 | P65 | Figure 26 | どの測定点のデータか記載してください。 Specify which mesurement point data it is. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 26 has been changed to Figure 35) Required description is added beneath Figure 33 (Adder output) | 測定点の説明を追加しました。 | Completed
45 | P65 | Figure 26 | 縦軸、横軸のスケール、軸ラベルありません。 There is no scale nor label for x and y axis. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 26 has been changed to Figure 35) Scale and label have been added. | 軸ラベルとスケールを追加しました。 | Completed
46 | P65 | Figure 27 | どの測定点のデータか記載してください。 Specify which mesurement point data it is. | 2025-10-22 | Konno | Required description is added beneath Figure 32 | 測定点の説明を追加しました。 | Completed
47 | P65 | Figure 27 | 縦軸、横軸のスケール、軸ラベルありません。 There is no scale nor label for x and y axis. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 27 has been changed to Figure 36) Scale and label have been added. | 軸ラベルとスケールを追加しました。 | Completed
48 | P66 | Figure 28 | 各端子名の説明を記載してください(Skaは何か？など) Describe the each terminal name (e.g. what is Ska) | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 28 has been changed to Figure 30) Each terminal descrption is added | 端子名の説明を追加しました。 | Completed
49 | P66 | Figure 29 | a),b),c)に出てくる”ｄ””N""l"の説明を記載してください。 Describe explanations on "d", "N", and "I" which appear in a), b), c). | 2025-10-22 | Konno | Explanations on "d", "N", and "I" are added (Figure number 29 has been changed to Figure 31) | d、N、Iの説明を追加しました。 | Completed
50 | P66 | Figure 29 | 軸ラベルありません。各パラメータの定義を追記してください。 There is no label on the axis. Add definition of each parameter. | 2025-10-22 | Konno | Label and defnition of each parameter has been added. | 軸ラベルとパラメータ定義を追加しました。 | Completed
51 | P69 |  | 9.4. OBC DAB Control Scheme:の改ページを修正してください。 Correct page break on 9.4. OBC DAB Control Scheme. | 2025-10-22 | Konno | Page break is aligned for subsection 9.4 (Section number 9.4 has been changed to 9.5) | OBC DAB Control Schemeの改ページ位置を修正しました。 | Completed
52 | P69 | Figure 30 | 機能ブロック(名称)くらいの記載は欲しいです。Transformer, Primary/Secondary Bridge, Flying Capacitor程度。動作はFigure31に記載していると判断しますので、問題ないです。 Needs description of function block (name) at least, like Transformer, Primary/Secondary Bridge, Flying Capacitor. Assume the behaviors are described in Figure 31 so it is okay. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 30 has been changed to Figure 37) Descrption tables to describe the functional block diagrams as well as operating modes have been added. | 機能ブロック名の説明を追加しました。 | Completed
53 | P69 | Figure 31 | 出力がどのようになっているかを示していると思います。本章全体として、制御の説明がないので、この図に説明を追加するなどして、制御方式についての説明を追加してください。 Assume it shows how the output will be. This chapter overall has no explanation on the control; add description on the control method, by adding explanation to this figure, for example. | 2025-10-22 | Konno | (Figure number 31 has been changed to Figure 38) Descrption is added along with the figure illustrating DAB converter pulses for better understanding | 制御方式の説明を追加しました。 | Completed
54 | P72 | Figure 31 | uint16_t u16_AI_TEMP_OBC_SEC;この変数だけU16でなくuint16の記載になっています。 uint16_t u16_AI_TEMP_OBC_SEC; Only this variable uses "uint16" instead of "U16". | 2025-10-22 | Konno | Changed to the U16. | 変数名の表記を統一しました。 | Completed
55 | P104 | Table 51 | Set_PWM_Duty()について、詳細説明部には Prototype:void Set_PWM_Duty()(u8_t duty,8_t channel); と記載されておりOutputsがあるかわかりません。 ちなみに一覧、詳細表ともにOutputsは無しとなっております。 Regarding Set_PWM_Duty(), its detail describes as Prototype:void Set_PWM_Duty()(u8_t duty,8_t channel); and not clear if it has Outputs. For reference, the overview and detailed list shows no Outputs. | 2025-10-22 | Konno | (Table number 51 has been changed to Table 59) Updated the table description | Set_PWM_Duty()の説明を更新しました。 | Completed | 修正不足 Table 62 QA
56 | P117 | Table 76 | 13. Microcontroller Configuration:において、Table空欄部の処理が統一されていません。 ”－”に統一してください。空欄の箇所もございます。 Be consistent with description on blank part of the table in 13. Microcontroller Configuration. Use "-". Do not left blank (which there are now). | 2025-10-22 | Konno | (Table 76 is now updated to Table 84) Updated the table | Microcontroller Configurationの空欄を『-』に統一しました。 | Completed
57 | P121 |  | DEV_CODE0(23-20):Device encoding digit 0. DEV_CODE0(27-24):Device encoding digit 1. DEV_CODE0(23-2):Device encoding digit 2. 図と合わせるとDEV_CODE0,1,2が正しいと思います。ご確認お願いいたします。 With refering the figure, "DEV_CODE0,1,2" is correct. Check and correct. DEV_CODE0(23-20):Device encoding digit 0. DEV_CODE0(27-24):Device encoding digit 1. DEV_CODE0(23-2):Device encoding digit 2. | 2025-10-22 | Konno | Updated the description | DEV_CODE0,1,2の表記を修正しました。 | Completed | QA
58 | P139 | Table 80 | Table 80 - EEPROM pin explanation tableの下にあるキャプチャの解像度が悪いので、改善してください。文字がつぶれて、肝心のPINごとの情報がわかりません。 また、各PinのNoも図に記載頂いたほうが理解しやすいです。 Table 80 - due to poor resolution of captured picture under EEPRO pin explanation table, characters are not ligible and cannot identify each pin information; improve the quality. Also add each Pin number to the drawing for better understanding. | 2025-10-22 | Konno | (Table number 80 is changed to 88) Changed the image | EEPROMピン説明図の解像度を改善し番号を追加しました。 | Completed
59 | P143 | Figure 46 | Figure 46 - Write ID page command (RDID) （WRID）が正しいと思います。 Figure 46 - Write ID page command (RDID) (WRID) should be correct. | 2025-10-22 | Konno | Updated the description. (Figure number 46 is changed to 54) | Write ID page commandの表記を修正しました。 | Completed
60 | P148 | Table 86 | Table 86 - Configuration register 2 non-volatile (CR1NV) table （CR2NV)が正しいと思います。 Table 86 - Configuration register 2 non-volatile (CR1NV) table （CR2NV) should be correct. | 2025-10-22 | Konno | Updated the description. (Table number 86 is changed to 94) | Configuration register 2 non-volatileの表記を修正しました。 | Completed
61 | P149 | Table 87 | Table 87 - Configuration register 3 non-volatile (CR1NV) 85，86とくらべて()のあとに"table"がないのはなぜですか？ Table 87 - Configuration register 3 non-volatile (CR1NV) Why it doesn't have "table" after (), to compare with 85 and 86? | 2025-10-22 | Konno | Updated the description. (Table number 87 is changed to 95) | Configuration register 3 non-volatileの表記を修正しました。 | Completed
62 | P149 | Table 87 | Table 87 - Configuration register 3 non-volatile (CR1NV) （CR3NV)が正しいと思います。 Table 87 - Configuration register 3 non-volatile (CR1NV) （CR3NV) should be correct | 2025-10-22 | Konno | Updated the description. | Configuration register 3 non-volatileの表記を修正しました。 | Completed
63 | P149 |  | 13.10. Driver IC’s:のIC名称とBOMの名称が一致していない(どこまで型番を書くか)統一されたほうが良いと思います。 In 13.10 Driver IC's: The name of the IC and BOM name are not the same (how long parts name to refer). It is better to unify the rule of refering the parts number (name) | 2025-10-22 | Konno | Change Gate Driver For SiC MOSFET IC part number to match with the BOM | Driver ICの名称をBOMと統一しました。 | Completed
64 | P152 | Figure 62 Table88 | Figure 62 - OBC startup sequence diagramに記載されているサブシステム名でTable 88 - Start-up sequence tableのDescription/Subsystem欄を記載したほうが統一されてよい Controller=MicroController Power=Power Circuit Pre-charge Request to VCU=Precharge Request Figure 62 - the subsystem name which is described in "OBC startup sequence diagram" will be better to use column of Table 88 - Start-up sequence table Description/Subsystem for consistency. Controller=MicroController Power=Power Circuit Pre-charge Request to VCU=Precharge Request | 2025-10-22 | Konno | Terminology Standardization Changed "Controller" → "MicroController" (throughout the table) Changed "Power" → "Power Circuit" (throughout the table) Ensured consistency between flowchart and table subsystem naming (Table number 88 is now updated to Table 96) (Figure 62 to Figure 70) | OBC起動シーケンス図とテーブルの名称を統一しました。 | Completed
65 | P152 | Table88 | VCUとVehicle Control Unitの表記が混在しています。 There are mixed up notation of "VCU" and "Vehicle Control Unit". | 2025-10-22 | Konno | Changed to Vehicle Control Unit | VCUとVehicle Control Unitの表記を統一しました。 | Completed
66 | P154 | Figure 62 | SYSTEMとSystemの表記は合わせてください。 Be consistent on the notation of "SYSTEM" and "System". | 2025-10-22 | Konno | changed to System | SYSTEMとSystemの表記を統一しました。 | Completed
67 | P154 | Figure 62 Table88 | Table88:Initialize Communication with BMS Figure62:Initialize Communication with VCU どちらが正しいですか？ Which is correct? Table88:Initialize Communication with BMS Figure62:Initialize Communication with VCU | 2025-10-22 | Konno | Verified and corrected: "Initialize Communication with BMS" | Initialize Communication with BMSに修正しました。 | Completed
68 | P154 | Figure 62 Table88 | Table88:Send Operation Status to VCU and BMS Figure62:Send Operation Status to VCU どちらが正しいですか？ Which is correct? Table88:Send Operation Status to VCU and BMS Figure62:Send Operation Status to VCU | 2025-10-22 | Konno | Verified and corrected: "Send Operation Status to VCU and BMS" | Send Operation Status to VCU and BMSに修正しました。 | Completed
69 | P154 | Figure 62 Table88 | Table88:Normal Operation Mode Figure62:Charger will start based on the mode. どちらが正しいですか？ Which is correct? Table88:Normal Operation Mode Figure62:Charger will start based on the mode. | 2025-10-22 | Konno | Verified and corrected: "Normal Operation Mode" | Normal Operation Modeに修正しました。 | Completed
70 | P155 | Figure 63 Table89 | Figure 63 - OBC shutdown sequence diagramに記載されているサブシステム名でTable 89 - Shut-Down SequenceのDescription/Subsystem欄を記載したほうが統一されてよい Controller=MicroController / Vehicle to Control Unit(分ける必要あり) Power=Power Circuit Pre-charge Request to VCU=Precharge Request Figure 63 - It is better to use colum of Table 89 - "Description/Subsystem" of "Shut-Down Sequence" for subsystem name which is listed in "OBC shutdown sequence diagram" Controller=MicroController / Vehicle to Control Unit (shall be separated) Power=Power Circuit Pre-charge Request to VCU=Precharge Request | 2025-10-22 | Konno | Updated the table description (Table 89 number is now updated to Table 97) (Figure 63 number udated to Figure 71) | OBCシャットダウンシーケンス図とテーブルの名称を統一しました。 | Completed
71 | P155 | Figure 63 Table89 | Figure 63 - OBC shutdown sequence diagramに記載されている処理について、Table89に記載されていない処理が多数あります。 Figure62-Table88のように各処理について、Tableに記載するようにしてください。 Figure 63 - There are many processes which are described in "OBC shutdown sequence diagram" but not in Table 89. As Figure 62 - Table 88, describe each process into the table. | 2025-10-22 | Konno | Updated the table description. | OBCシャットダウンシーケンス図の処理をテーブルに追加しました。 | Completed
72 | P158 | Table90 | 16. Memory utilization summary (CPU, RAM, Flash) :にROMの使用率は記載しないのでしょうか。 16. Memory utilization summary (CPU, RAM, Flash): No description on ROM usage? | 2025-10-22 | Konno | Here, Flash and ROM memory are the same. (Table 90 is now updated to Table 98) | FlashとROMは同義である旨を明記しました。 | Completed
73 | P165 | Table92 | Table 92 - CAN matrix tableのID0ｘ201の表にあるFault Responseは空欄であれば”－”を入れてください。 Table 92 - For blank cells for Fault Response in CAN matric table ID0 x 201, put "-". | 2025-10-22 | Konno | Updated the table (Table 92 is now updated to Table 100) | CANマトリクステーブルのFault Response空欄を『-』に統一しました。 | Completed
74 | P10 | Figure4 | Figure4とDiscriptionについて 1)state名の非統一（Figure4→Description） HV Voltage Present → Check HV voltage DC-DC HV-LV Run → DC-DC HV to LV Run DC-DC LV-HV Run → DC-DC LV to HV Run Fault and CAN UDS → Fault 2)Mode選択 OBC AC-DC Charge Runに遷移するのがMode＝OBCとありますが正しいですか？ Mode =DCAC V2Lと同様にMode＝ACDC Chargeではないでしょうか。(後段のRead configuration settings from EEPROM説明を見ても、ACDC Chargeが適切だと思います) 3)Fault and CAN UDS Figure4には”and CAN UDS"の記載がありますが、DescriptionをみてもCANUDSの記載はありません。Fuigure通りのstate名とするなら、処理内容をDescriptionに記載したほうが良いです。 4)状態遷移 ⅰ)OBC AC-DC Charge Run → Fault 遷移条件の記載がない。 前verにはInput OV/UV/Output OCの記載あり。 ⅱ)Stop mode→Faultの遷移条件にFrequency out of syncの記載があります。 前verではV2L Run→Faultの遷移に記載されていた条件でした。 どちらの遷移に対する条件になりますか？ | 2025-12-05 | Konno | 1. Updated to new name 2. Updated with new name 3.Add description for CAN UDS 4. It is there in the state diagram
75 | P12 | Figure5 | No3に関して、修正漏れがありました。修正してください。 Table 3 - Software components table → Figure 5- Software components PFC Rectifier/Inverter Loop Control → PFC Rectifier/Inverter Control OBC DAB CC/CV Closed Loop Control → OBC DAB CCCV Closed Loop Control | 2025-12-05 | Konno | Updated table 3 as per fig 5 names
76 | P17 | Figure7 | 初期化処理でFigure 7にはFlashと記載があり、DescriptionにはFlash初期化の記載がありません。 | 2025-12-05 | Konno | added description for flash
77 | P30 |  | 7.8のタイトルがページ最下段に記載されております。 次ページの最上段となるよう修正してください。 (改行で調整するのではなく、ページ切り替えCTRL + ENTERで設定したほうがいいと思います) | 2025-12-05 | Konno | insert page brake
78 | P35 | Figure16 | 1)入力電圧確認後220VPathと110VPathに分かれる様ですが、220VPath or 110VPathの処理なのか。220VPath and 110VPathの処理。いずれでしょうか。 フローチャート上にあった経路判断のifブロックが削除されたため、どのように処理されるのか不明です。 2)220V周波数チェックがDescriptionとflowchartでしきい値が異なります。(前回指摘漏れです。申し訳ありません) | 2025-12-05 | Konno | flowchart change and all activity in serise now
79 | P44 | Figure20 | 出力電流監視の処理でフローチャートは”less tha 32A RMS"となっており、Descriptionは”If AC output current < 32A RMS”で記載されております。 他のフローチャート分岐処理と合わせるため、フローチャートの処理記載をIf AC output current < 32A RMSに修正してください。(前回指摘漏れです。申し訳ありません) | 2025-12-05 | Konno | updated flowchart with < symbol
80 | P48 | Figure22 | 7.10 OBC main routineと8. AC input mode selectionで220VPathにおける周波数の閾値が異なります。正しい閾値になっておりますでしょうか。 | 2025-12-05 | Konno | The value in 7.10 was found to be correct ,there was an typo in 7.14 about 220V range that has been corrected
81 | P86-109 |  | Function説明箇所において、誤記がまだございますので、再度確認をお願いいたします。 大文字、小文字の違いにまで配慮頂き、再度のご確認作業実施をお願いします。 代表例を以下に示します 例1)名称不一致 Prototype :flaying_voltage ／error_v Inputs ： flayingcap_voltage／error_V 例2)型名称不統一 int sync_reset、 例3)項目タイトルとTable内Prototypeの記述不一致 Title：Four_Repeating_Seq／Doule_Tringle_Sample_Phase／Check_Mode Prototype:Four-Repeating_Seq_sync／triangle_sample_phase／ModeChange | 2025-12-08 | Konno | updated all of them
82 | P90 | Table30 | Table29とTable30のInputsが同じ文章になっています。動作モードを決定するための～と改訂あるので、table29の文章をそのまま30に使っているのではないかと思います。Table29に対しては適切ですが、Table30に対しては引数がないこともあり適切ではないと思います。 | 2025-12-08 | Konno | table 30 input change to none
83 | P101 | Table62 | Set_PWM_Duty(u8_t duty,8_t channel);となっており、u8_t_channelが正しいと思われます。 (前回確認漏れです。申し訳ありません) | 2025-12-08 | Konno | Updated to U8 channel
84 | P113-115 | Table 88 Figure 42 | Table88の記載順にFigure42のシーケンスが記載されており、確認しやすい。(good point) Table88のタイトル挿入箇所がおかしい、表末に移動させるように修正してほしい。 | 2025-12-08 | Konno | Updated
85 | P124 |  | 15.3 Generic Timer Module (GTM): DEV_CODE0(23-20):Device encoding digit 0. DEV_CODE1(27-24):Device encoding digit 1. DEV_CODE2(23-2):Device encoding digit 2.→DEV_CODE2(28-31) | 2025-12-08 | Konno | updated to correct register value

## Sheet2
fig 7 | AC input mode selection